| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2019 年度） |
| 项目名称 | 纪委派出机构办公经费 |
| 主管部门 | 市委统战部 | 实施单位 | 市委统战部机关 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 70.00 | 18.74 | 18.74 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 70.00 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 加强统一战线系统党员干部党风廉政建设，改变工作作风，重塑机关工作人员形象。 | 通过组织统战系统纪检监察培训，履行“监督、执纪、问责”职责，在促进、监督统一战线各单位政治建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设等方面发挥了重要作用。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：每个季度到统战系统各单位调研、检查工作 | 1-2次 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：统战系统纪检监察培训 | 1-2次 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标3：年度预算调整率 | ≤30% | 未完成 | 5 | 1 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：重点工作办结率 | 100% | 完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：掌握干部思想作风动态，了解单位廉政状态 | 达标 | 完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：重大事项参与决策度 | 100% | 完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：正风肃纪，不断深化党风廉政建设和反腐败工作 | 达标 | 完成 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标1：服务对象满意度 | 90% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 96 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2019 年度） |
| 项目名称 | 党派大楼运行保障费 |
| 主管部门 | 市委统战部 | 实施单位 | 市委统战部机关 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 1,120.72 | 1,031.30 | 1,031.30 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 1,120.72 | 1,031.30 | 1,031.30 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 确保市民主党派大楼正常运行。 | 对民主党派大楼进行保养维护，保障各民主党派市委会机关正常办公。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：服务民主党派市委机关 | 8家 | 8家 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标2：物业管理面积 | 14592.84 平方米 | 14592.84 平方米 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标3：全年电梯维护保养次数 | ≥12 | ≥12 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标4：全年中央空调维护保养次数 | ≥12 | ≥12 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标5：年度预算调整率 | ≤30% | 完成 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：因电梯故障影响工作次数 | ≤6 | ≤6 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标2：因空调故障影响工作次数 | ≤4 | ≤4 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标3：公共设施完好率 | ≥95% | ≥95% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标4：故障发生后响应时间 | ≤3小时 | ≤3小时 | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：物业平均费用 | ≤8元/平方米/月 | ≤8元/平方米/月 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：重大负面影响事件 | 无 | 完成 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 指标2：重大安全事故 | 无 | 完成 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：向物业投诉后，事件处置率 | 100% | 未完成 | 6 | 5 | 停车不便，建议加强巡视，做好协调服务 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：党派成员参政议政，提出建议 | ≥30条 | 完成 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 6 | 6 |  |
| 总分 |  | 100 | 99 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2019 年度） |
| 项目名称 | 党派大楼维修改造 |
| 主管部门 | 市委统战部 | 实施单位 | 市委统战部机关 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 293.99 | 153.87 | 153.87 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 293.99 | 153.87 | 153.87 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 按时保质保量完成市民主党派大楼大型修缮工程。 | 根据年初计划安排，开展相关工作，保质保量完成市民主党派大楼大型修缮工程。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：中央空调主机更换 | 9台 | 9台 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 指标2：楼顶整体防水维修 | 1603平方米 | 完成 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 指标3：多功能厅扩声维修改造 | 240平方米 | 未完成 | 7 | 5 | 项目结转到第二年 |
|  |  |  | 指标4：监控设备改造及维修 | 3-15楼 | 未完成 | 7 | 5 | 项目结转到第二年 |
|  |  |  | 指标5：年度预算调整率 | ≤30% | 完成 | 7 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工质量合格率 | 100% | 完成 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 指标2：项目竣工验收率 | ≥98% | 完成 | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目按期完成率 | 100% | 未完成 | 7 | 5 | 4个项目中有2个结转到第二年 |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 指标1：形成良好的办公环境 | 达标 | 完成 | 12 | 12 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标2：成本控制率 | ≤2% | 完成 | 12 | 12 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标1：各民主党派满意度 | ≥90% | 完成 | 10 | 9 |  |
| 总分 |  | 100 | 88 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2019 年度） |
| 项目名称 | 统战业务经费 |
| 主管部门 | 市委统战部 | 实施单位 | 市委统战部机关 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 474.38 | 270.52 | 270.52 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 474.38 | 270.50 | 270.50 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 加强党外知识分子、非公经济代表人士、新的社会阶层人士的学习、培训、考察，做好民族团结工作，完成市委市政府的工作部署。 | 通过组织各类培训、举办主题研修班；开展各类专题宣传、微信公众号推送、网站更新；形成统战理论研究成果，编辑专刊杂志等各项工作，完成市委市政府的工作部署。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织专题培训班 | 1批/38-45人 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：举办专题研修班 | 1批/30-40人 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3：武汉统战微信公众号推送稿件 | 200篇 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标4：武汉统一战线网站更新信息 | 500条 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标5：开展专题宣传活动 | 3-4次 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标6：形成统战理论研究成果 | 10篇 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标7：报送各级统战信息 | 200条 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标8：编辑《武汉统一战线》杂志 | 4期 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标9：组织协商活动 | 8次 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标10：媒体专版宣传 | 3期 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标11：年度预算调整率 | ≤30% | 未完成 | 3 | 1 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：支持党外人士提出建设性、针对性意见建议 | 25条 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：获得中央、省委统战部及市领导肯定的统战理论成果 | 2篇 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3：建议转化意见率 | ≥50% | 66% | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：国情教育次数 | 5次以上 | 7次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：年轻干部历练人数 | 20人以上 | 22人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：党外人士意见建议、调研报告被中央省市领导或上级部门批示、采纳 | 10件 | 完成 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标1：统战成员满意度 | ≥90% | 完成 | 6 | 6 |  |
| 总分 |  | 100 | 98 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2019 年度） |
| 项目名称 | 黄浦同学会工作经费及困难会员生活补助 |
| 主管部门 | 市委统战部 | 实施单位 | 武汉市黄埔军校同学会 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 28.66 | 15.48 | 15.48 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 28.66 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 落实中央及省委统战部的工作部署，联系实际、认真做好黄浦同学会工作。 | 以走访慰问会员，关心会员困难，组织会员围绕黄埔同学会展开联谊等方式，做好黄埔同学会的各项工作。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：困难会员 | 11人 | 11人 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 指标2：全年走访慰问每位会员 | 3-4次 | 完成 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 指标3：为会员排忧解难 | 1-4次 | 完成 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 指标4：年度预算调整率 | ≤30% | 未完成 | 8 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：同学会会员慰问形式 | 5种以上 | 未完成 | 8 | 7 | 形式需多样化 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：服务时间 | 全年 | 全年 | 9 | 9 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：专款专用，不超预算 | ≤28.66万元 | 15.48 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：会员凝聚力 | 100% | 未完成 | 8 | 7 | 会员人数减少 |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：家庭生活状况有所改善 | 达标 | 完成 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：实际困难持续关心时间 | 长期 | 完成 | 8 | 8 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标1：同学会会员满意度 | ≥95% | 完成 | 9 | 9 |  |
| 总分 |  | 100 | 93 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2019 年度） |
| 项目名称 | 2019华创会专项 |
| 主管部门 | 市委统战部 | 实施单位 | 市委统战部侨务处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 600.00 | 395.71 | 395.71 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 600.00 | 395.71 | 395.71 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 为湖北经济社会发展服务；为海外侨胞事业发展服务；引进海外高层次人才；引进海外高新技术项目。 | 华创会参会人员1800余人，收集签约项目117个，签约金额180亿元，“华创杯”创业大赛共有558个项目报名参赛。会议为引进高层次人才、引进高科技项目等发挥较大作用。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：现场签约项目个数 | 160 | 117 | 8 | 6 |  |
|  |  |  | 指标2：参会海外代表人数 | 1000 | 1000余人 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：创办高新技术企业 | 90 | 117个项目 | 8 | 7 | 117个项目不确定其中高新技术企业个数 |
|  |  |  | 指标2：引进海外高层次人才人数 | 60 | 90个人才项目 | 8 | 7 | 90个人才项目不确定为引进海外高层次人才人数 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时限 | 每年8月前 | 完成时间为11月 | 8 | 6 | 时间后移 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：签约项目金额 | 180亿元 | 180亿元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：扩大华创会影响力 | 达标 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：促进武汉发展 | 达标 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：扩大对外交流 | 达标 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标1：海外代表满意度 | 90% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2019 年度） |
| 项目名称 | 2019侨务帮扶资金 |
| 主管部门 | 市委统战部 | 实施单位 | 市委统战部侨务处 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 通过采取有效的措施，强化侨务工作重点，增强政治能力，凝聚共识、凝聚人心。 | 通过开展培训、成立侨界法律咨询服务中心等，增加与侨民的联系，凝聚共识、凝聚人心。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：侨务培训 | 1-2次 | 1 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 指标2：侨界法律咨询服务中心 | 1-2家 | 1 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：促进新侨创新创业人才相互交流次数 | 10 | 未完成 | 20 | 18 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：搭建侨务工作的平台 | 达标 | 完成 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：侨界法律咨询服务中心提供服务 | 达标 | 完成 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标1：服务对象满意度 | 90% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 98 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2019 年度） |
| 项目名称 | 闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动 |
| 主管部门 | 市委统战部 | 实施单位 | 闻一多基金会办公室 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 97.30 | 70.71 | 70.71 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 97.30 | 70.71 | 70.71 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 弘扬闻一多爱国主义精神、传承中华优秀文化、促进社会主义核心价值观建设。 | 围绕闻一多精神，开展相关宣传及各项公益活动。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：红烛之光，书香校园 | 10期 | 建立“红烛之光·梦想中心” | 7 | 6 | 项目变更为建立“红烛之光·梦想中心” |
|  |  |  | 指标2：红烛之光，点亮梦想 | 8期 | 建立24间梦想中心 | 7 | 6 | 项目变更为建立“红烛之光·梦想中心” |
|  |  |  | 指标3：留守儿童、贫困中小学生 | 3500人次 | 完成 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 指标4：国内外学者研讨会 | 1次 | 完成 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 指标5：年度预算调整率 | ≤30% | 完成 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：走进港澳活动影响范围扩大 | 达标 | 完成 | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：年初工作计划完成率 | 100% | 未完成 | 7 | 6 | 有变更 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：厉行节约、控制成本 | 97.30 | 完成 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：爱国青年人数增长 | 达标 | 完成 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：受宣传人员接受内容增加 | 达标 | 完成 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：基础教育评估社会认可度 | 85% | 完成 | 8 | 8 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标1：受影响人群满意度 | 90%以上 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 97 |  |

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2019 年度） |
| 项目名称 | 教育基地及办公楼运行维护经费 |
| 主管部门 | 市委统战部 | 实施单位 | 闻一多基金会办公室 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 85.60 | 84.02 | 84.02 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 85.60 | 84.02 | 84.02 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 维护、保养教育基地及办公用房保证正常运行。 | 对教育基地进行日常维护保养，以接待社会各界参观。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：教育基地接待社会各界参观 | 30批 | 完成 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 指标2：年度预算调整率 | ≤30% | 完成 | 9 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：参观后受对受教内容了解程度 | 98% | 未完成 | 9 | 8 | 可增加教育 形式 |
|  |  |  | 指标2：基地及办公用房环境、监控、消防设施 | 达标 | 完成 | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：教育基地正常运行 | 全年 | 完成 | 9 | 9 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：教育基地展览、办公楼运行 | 85.69 | 完成 | 9 | 9 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：青少年爱国热情得到提升 | 达标 | 完成 | 9 | 9 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：教育基地内外良好环境保持率 | 100% | 未完成 | 9 | 8 | 部分物业工作需加强 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：教育基地宣传方式多样化 | 8种 | 未完成 | 9 | 8 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标1：参观展览人员满意度 | 90% | 完成 | 9 | 9 |  |
| 总分 |  | 100 | 97 |  |